## Sheet1
广东岭南职业技术学院 2019 年 5 月—2020 年 7 月工作要点任务分工
序号 | 工作要点内容 |  | 任务点 | 负责部门 | 责任领导
1 | 一、冲一流 | 1.集中全校力量，聚焦省示范校建设、创新创业示范校建设、学校教学诊改“三关”，全面提升学校教育教学质量。对省示范校验收未达到的指标（建设资金尚有 2%没有到位；药学、模具与制造、软件、动漫等重点专业建设质量按评价标准还有差距，教育教学改革和整体办学水平不高）逐一落实，并梳理出验收指标外的新增指标和特色，再次验收时获得通过；对照创新创业省级示范校建设指标，复评时一次通过；启动学校教学诊改工作试点，以此为抓手，拨200万元专项资金，并争取知网等著名服务商赞助，建立健全学校信息管理系统，满足诊改要求和两校区信息化教学需要，全面提升校园信息化水平。 | （1）对省示范校验收未达到的指标（建设资金尚有 2%没有到位；药学、模具与制造、软件、动漫等重点专业建设质量按评价标准还有差距，教育教学改革和整体办学水平不高）逐一落实，并梳理出验收指标外的新增指标和特色，再次验收时获得通过； | 牵头部门：示范办、教学科研处 配合部门：药学院、智能制造学院、电信学院、文化创意学院 | 张爱国
2 |  |  | （2）对照创新创业省级示范校建设指标，复评时一次通过； | 牵头部门：就业创业处 配合部门：教学科研处、人事财务处、学生处、团委、宣传口、各专业学院 | 牵头领导：李峻 配合领导：范海星、钟燕锋、张爱国
3 |  |  | （3）启动学校教学诊改工作试点，以此为抓手，拨200万元专项资金，并争取知网等著名服务商赞助，建立健全学校信息管理系统，满足诊改要求和两校区信息化教学需要，全面提升校园信息化水平。 | 牵头部门：质量监控中心 配合部门：学院办公室 | 牵头领导：张爱国 配合领导：钟燕锋
4 |  | 2.在充分进行市场调研的基础上，通过共建共治共享，筹备新组建多个股份制二级学院或产业（行业）学院。继续进行专业优化调整，满足扩容、提质需要，启动新一轮特色或品牌专业建设。以“一带一路”为引领， 推动部分专业开展国际合作办学，提高学校人才培养的国际化水平。 | （1）进行市场调研的基础上，通过共建共治共享，筹备新组建多个股份制二级学院或产业（行业）学院； | 牵头部门：生产实训与技能鉴定处 配合部门：人事财务处、各专业学院 | 牵头领导：钟燕锋 配合领导：张爱国
5 |  |  | （2）继续进行专业优化调整，满足扩容、提质需要，启动新一轮特色或品牌专业建设； | 负责部门：教学科研处 | 张爱国
6 |  |  | （3）推动部分专业开展国际合作办学，提高学校人才培养的国际化水平。 | 牵头部门：国际发展学院 | 张爱国
7 |  | 3.统筹规划广清两校区，优化资源配置，深度校企融合，建成高效益、多功能、产教紧密对接的产业园区。打造产业园产业链→对接实践、实战教学链(岗位链) →形成产业上下游的人才培养链→优化拓展校政、校行、校企、校校联合的利益链。2020 年 7 月前完成产业园建设规划及基础建设（校企共建），实现节流+新增收益 3000 万元； “一校一园”、“一院一企”的教育产业格局基本形成，自主研发品牌产品 5 个以上，初步建成一个集生产、实训、医疗、生活服务、文化娱乐为一体的开放型的公共服务平台。实施创新创业型人才培养体系建设，大力提升学校社会服务能力与水平。 | （1）统筹规划广清两校区，优化资源配置，深度校企融合，建成高效益、多功能、产教紧密对接的产业园区。打造产业园产业链→对接实践、实战教学链(岗位链) →形成产业上下游的人才培养链→优化拓展校政、校行、校企、校校联合的利益链。2020 年 7 月前完成产业园建设规划及基础建设（校企共建），实现节流+新增收益 3000 万元； “一校一园”、“一院一企”的教育产业格局基本形成，自主研发品牌产品 5 个以上，初步建成一个集生产、实训、医疗、生活服务、文化娱乐为一体的开放型的公共服务平台； | 牵头部门：生产实训与技能鉴定处 配合部门：教学科研处、各专业学院、后勤服务总公司 | 牵头领导：钟燕锋 配合领导：张爱国
8 |  |  | （2）实施创新创业型人才培养体系建设，大力提升学校社会服务能力与水平。 | 牵头部门：就业创业处 配合部门：教学科研处、各专业学院、各书院 | 牵头领导：李峻 配合领导：张爱国
9 |  | 4.以大健康产业合作项目为抓手，重点建设具有创新能力的大健康专业群，争取国家《粤港澳大湾区大健康研发交流合作中心（基地）》落户学校，发挥好学校地处粤港澳大湾区中部的区位优势，依托中心（基地），促进粤港澳及海外大健康教育培养和研发精英人才汇聚。 | （1）以大健康产业合作项目为抓手，重点建设具有创新能力的大健康专业群； | 牵头部门：教学科研处 配合部门：药学院、护理学院、健康管理学院、生产实训与技能鉴定处 | 牵头领导：张爱国 配合领导：钟燕锋
10 |  |  | （2）争取国家《粤港澳大湾区大健康研发交流合作中心（基地）》落户学校，发挥好学校地处粤港澳大湾区中部的区位优势，依托中心（基地），促进粤港澳及海外大健康教育培养和研发精英人才汇聚。 | 牵头部门：生产实训与技能鉴定处 配合部门：教学科研处、药学院、护理学院、健康管理学院 | 牵头领导：钟燕锋 配合领导：张爱国
11 |  | 5.通过内部人事分配制度改革，实现人员分类管理，实施绩效+福利（2020 年 1 月起实行企业年金制）+股权激励方案，引进教授、博士、高工、高级技师等专业带头人 20 人以上。按照《职教 20 条》要求，建立“固定岗位+流动岗位”人力资源配置新机制，聘请产业导师100 名，完善企业经营管理和技术人员与学校领导、骨干教师相互兼职兼薪制度。通过河源基地建设力争建成国家 300 示范性职业教育集团（联盟）之一。 | （1）通过内部人事分配制度改革，实现人员分类管理，实施绩效+福利（2020 年 1 月起实行企业年金制）+股权激励方案； | 负责部门：人事财务处 | 张爱国
12 |  |  | （2）引进教授、博士、高工、高级技师等专业带头人 20 人以上； | 负责部门：人事财务处 | 张爱国
13 |  |  | （3）按照《职教 20 条》要求，建立“固定岗位+流动岗位”人力资源配置新机制，聘请产业导师100 名，完善企业经营管理和技术人员与学校领导、骨干教师相互兼职兼薪制度 | 负责部门：人事财务处 | 张爱国
14 |  |  | （4）通过河源基地建设，力争建成国家 300 示范性职业教育集团（联盟）之一。 | 牵头部门：发展规划处 配合部门：工程部、人事财务处、生产实训与技能鉴定处 | 牵头领导：劳汉生 配合领导：钟燕锋、张爱国
15 |  | 6.通过与行业、企业、培训机构和内地院校合作，加大继续教育（培训） 、社会服务，新增收益 1000 万元以上；与博雅联合组建培训公司，开展博雅课程培训；与经典国际学校组建游学公司开展夏（冬）令营和海外游学；与广大中旅、港珠澳大桥管理局合作，开展“潮起珠江（ 深圳改革开放 40 年展），中国智慧”（珠海走进港珠澳大桥）培训； 开展退役军人教育培训，推动退役、培训、就业有机衔接，为促进退役军人特别是退役士兵就业创业作贡献；与广东残联合作开展残疾人士就业培训；与素食协会联合开展素食文化游学与培训；与建设银行广东分行、广东物联网协会和出版传媒公司，共同开发新型职业农民培训标准和教材，并广泛培训农民工、职业农民等。 | （1）通过与行业、企业、培训机构和内地院校合作，加大继续教育（培训） 、社会服务，新增收益 1000 万元以上； | 负责部门：开放教育学院 | 李峻
16 |  |  | （2）组建培训公司，开展博雅课程培训； | 负责部门：博雅教育学院 | 李峻
17 |  |  | （3）与经典国际学校组建游学公司开展夏（冬）令营和海外游学； | 负责部门：国际发展学院 | 张爱国
18 |  |  | （4）与广大中旅、港珠澳大桥管理局合作，开展“潮起珠江（ 深圳改革开放 40 年展），中国智慧”（珠海走进港珠澳大桥）培训； | 负责部门：开放教育学院 配合部门：建筑设计学院 | 李峻
19 |  |  | （5）开展退役军人教育培训，推动退役、培训、就业有机衔接，为促进退役军人特别是退役士兵就业创业作贡献；与广东残联合作开展残疾人士就业培训；与素食协会联合开展素食文化游学与培训；与建设银行广东分行、广东物联网协会和出版传媒公司，共同开发新型职业农民培训标准和教材，并广泛培训农民工、职业农民等。 | 负责部门：开放教育学院 | 李峻
20 |  | 7.力争在 2019 年广东省教学成果奖上有重大突破，并着手培育国家教学成果奖项目；招生数（含分数线）、报到率、毕业生薪酬、国家技能大赛等指标全方位重回广东民办高职院校前五，个别指标在全省排第一，取得“单打冠军”。 | （1）力争在 2019 年广东省教学成果奖上有重大突破，并着手培育国家教学成果奖项目； | 牵头部门：教学科研处 配合部门：各专业学院 | 张爱国
21 |  |  | （2）招生数（含分数线）、报到率、毕业生薪酬、国家技能大赛等指标全方位重回广东民办高职院校前五，个别指标在全省排第一，取得“单打冠军”。 | 牵头部门：招生处、就业创业处 配合部门：各专业学院 | 牵头领导：李峻 配合领导：张爱国
22 |  | 8.加强党的建设，健全党委、纪委，召开党代会，实施党务公开 ，学校党建工作名列全省民办院校前列。 |  | 负责部门：党办 | 范海星
23 | 二、补短板 | 9.通过调整机制优化结构，实施小行政、大教学，精简行政部门和简化办事流程；实施市场化、专业化，努力去行政化、官僚化，提高效率和核心竞争力。加强二级管理，学校行政 1/4 人员分流充实到二级学院（增加勤工俭学学生岗位），吃透文件（特别是《职教 20 条》） 精神，通过引进、兼职、兼课、集团及校内人员调整和校企合作，壮大专任教师队伍、提升教师总数（特别是高职称教师数量），实现品牌专业生师比 18：1，其它专业生师比不超过 22：1。 | （1）加强二级管理，学校行政 1/4 人员分流充实到二级学院（增加勤工俭学学生岗位）； | 负责部门：人事财务处 | 张爱国
24 |  |  | （2）吃透文件（特别是《职教 20 条》） 精神，通过引进、兼职、兼课、集团及校内人员调整和校企合作，壮大专任教师队伍、提升教师总数（特别是高职称教师数量），实现品牌专业生师比 18：1，其它专业生师比不超过 22：1。 | 牵头部门：人事财务处 配合部门：各专业学院 | 张爱国
25 |  | 10.通过增加职业教育元素，加大工学结合力度，实践教学占比50%以上；加快清远校区基本建设进度，逐步实现学校行政服务及教学主体向清远校区转移。通过校企合作建设校中厂（重点在清远）解决教学资源不足问题，“不为所有，但为所用”，实际生均教学行政用房达到 14 平方米（有企业合同），利用校中厂企业设备实现新增仪器设备达标。 | （1）通过增加职业教育元素，加大工学结合力度，实践教学占比50%以上； | 牵头部门：教学科研处、生产实训与技能鉴定处 配合部门：各专业学院 | 张爱国、钟燕锋
26 |  |  | （2）加快清远校区基本建设进度，逐步实现学校行政服务及教学主体向清远校区转移。 | 牵头部门：院办 配合部门：工程部、人事财务处、后勤服务总公司 | 牵头领导：钟燕锋 配合领导：张爱国
27 |  |  | （3）通过校企合作建设校中厂（重点在清远）解决教学资源不足问题，“不为所有，但为所用”，实际生均教学行政用房达到 14 平方米（有企业合同），利用校中厂企业设备实现新增仪器设备达标。 | 负责部门：生产实训与技能鉴定处 | 钟燕锋
28 |  | 11.对照审计报告，的确存在问题的逐一整改，实现整改率 70%。全面梳理学校制度文件，对前后矛盾的，统一口径（如《学院章程》与《学院校长办公会议事与决策规则》）;不完善或者未跟上形势发展的（如《财务报销规定》《专项资金管理办法》《奖助学金管理办法》《科研、教研项目管理办法》），予以修订。废除无用文件。坚决反对“四风”，校级会议减少 1/2 以上，每周至少两天以上“无会日”。 | （1）对照审计报告，的确存在问题的逐一整改，实现整改率 70%； | 牵头部门：院办 配合部门：人事财务处、党办、教学科研处、学生处、工程部、后勤服务总公司 | 牵头领导：钟燕锋 配合领导：范海星、李峻、张爱国
29 |  |  | （2）全面梳理学校制度文件，对前后矛盾的，统一口径（如《学院章程》与《学院校长办公会议事与决策规则》）;不完善或者未跟上形势发展的（如《财务报销规定》《专项资金管理办法》《奖助学金管理办法》《科研、教研项目管理办法》），予以修订；废除无用文件。 | 牵头部门：院办 配合部门：各相关部门 | 牵头领导：钟燕锋 配合领导：范海星、李峻、张爱国
30 |  |  | (3)坚决反对“四风”，校级会议减少 1/2 以上，每周至少两天以上“无会日”。 | 负责部门：院办 | 劳汉生
31 |  | 12.加大招生工作力度，变一级（学校）招生为三级招生、全员招生、常年招生；新增生源基地(中学及中职学校)50 个，实现年招生预备 15000 人，并且实际招录分数以 2019 年为基数逐年提高。通过辅导员、班主任、特别是助理班主任（高年级学生）工作前置， 即不是等新生入学才知谁是班主任、辅导员，才开始工作，而是从新生录取时就开始工作，开始建群当群主，直接参与新生招录工作，提高新生报到率。 | （1）加大招生工作力度，变一级（学校）招生为三级招生、全员招生、常年招生；新增生源基地(中学及中职学校)50 个，实现年招生预备 15000 人，并且实际招录分数以 2019 年为基数逐年提高。 | 负责部门：招生处 | 李峻
32 |  |  | （2）通过辅导员、班主任、特别是助理班主任（高年级学生）工作前置， 即不是等新生入学才知谁是班主任、辅导员，才开始工作，而是从新生录取时就开始工作，开始建群当群主，直接参与新生招录工作，提高新生报到率。 | 负责部门：招生处 配合部门：各专业学院、书院 | 牵头领导：李峻 配合领导：张爱国
33 |  | 13.增强风险防范意识，提高后勤服务水平。特别对校园安全中容易被忽视的生产实训、实验、学生保险、消防、食堂管理等全面排查三遍。对维修工程、日常维修服务质量，建立用户满意度评价系统。 |  | 牵头部门：后勤服务总公司、生产实训与技能鉴定处 配合部门：各单位 | 钟燕锋
34 |  | 14.对学校资产、场地、设备进行全面摸查，对没有合理利用的要赋予新内容，对利用低率的，通过校级统筹，提高利用率。强化财务监督，加强成本费用核算、分析、控制与管理，将有限资金用到办学刀刃上，控制不合理开支。凡是赔本的项目通过诊断，限期整改， 一年内，仍然不能扭亏增赢的，坚决采取措施止损。 | （1）对学校资产、场地、设备进行全面摸查，对没有合理利用的要赋予新内容，对利用低率的，通过校级统筹，提高利用率； | 负责部门：后勤服务总公司、生产实训与技能鉴定处 | 钟燕锋
35 |  |  | （2）强化财务监督，加强成本费用核算、分析、控制与管理，将有限资金用到办学刀刃上，控制不合理开支。 | 负责部门：人事财务处 | 张爱国
36 | 三、强特色 | 15.通过创新创业大学建设，着力提升学校特色和内涵，重点聚焦到人才培养模式改革。适应“互联网+职业教育”发展需求，运用现代信息技术改进教学方式方法，推进虚拟工厂等网络学习空间建设和普遍应用。采用互联网+，把传授知识为主，变革为开发智慧和培养能力为主。大幅减少传统意义上的课堂教学时数，整合课程门类（清除“水课”）。增加二级学院数量（不少于 15 个）、微调二级学院功能。每一个二级学院确定一品牌专业，制订专业标准，围绕这一品牌专业构建起一个专业群，就是一个二级学院。每专业确定 3-5 门核心课， 制定专业教学标准、课程标准、顶岗实习标准、实训条件建设标准（仪器设备配备规范），首先制订好 2019 级人才培养方案。采用团队形式上课（三个人一门课，一个人三门课），团队形式学习。1/2 课程由兼职教师上（师傅），其中至少一门课由省级以上专家（工匠）上。实现教考分离（少考，杜绝“清考”），以证代考代学，对接 1+X 证书制度。把培养兴趣放在重要位置，把开发智慧和培养能力放在首位，把实战化教学贯穿始终。用课堂教学+线上教学+实战教学（项目化、团队化、模块化）面向未来。应用信息技术改造传统教学，创新人才培养机制， 创新教育形态、丰富教学资源、规范教学流程，深化教学改革。推广远程协作、实时互动、翻转课堂、移动学习、混合式教学等信息化教学模式。建立资源共享平台，加强专业教学资源库、精品在线开放课程、微课程等优质数字化教学资源建设，并扩展到培训领域。 | （1）适应“互联网+职业教育”发展需求，运用现代信息技术改进教学方式方法，推进虚拟工厂等网络学习空间建设和普遍应用； | 牵头部门：教学科研处 配合部门：院办 | 牵头领导：张爱国 配合领导：钟燕锋
37 |  |  | （2）大幅减少传统意义上的课堂教学时数，整合课程门类（清除“水课”）； | 牵头部门：教学科研处 配合部门：各专业学院 | 张爱国
38 |  |  | （3）增加二级学院数量（不少于 15 个）、微调二级学院功能 | 负责部门：人事财务处 | 张爱国
39 |  |  | （4）每一个二级学院确定一品牌专业，制订专业标准，围绕这一品牌专业构建起一个专业群；每专业确定 3-5 门核心课，制定专业教学标准、课程标准、顶岗实习标准、实训条件建设标准（仪器设备配备规范）；制订 2019 级人才培养方案；采用团队形式上课（三个人一门课，一个人三门课），团队形式学习。1/2 课程由兼职教师上（师傅），其中至少一门课由省级以上专家（工匠）上。实现教考分离（少考，杜绝“清考”），以证代考代学，对接 1+X 证书制度； | 牵头部门：教学科研处 配合部门：各专业学院 | 张爱国
40 |  |  | （5）推广远程协作、实时互动、翻转课堂、移动学习、混合式教学等信息化教学模式。建立资源共享平台，加强专业教学资源库、精品在线开放课程、微课程等优质数字化教学资源建设，并扩展到培训领域。 | 牵头部门：教学科研处 配合部门：各专业学院、开放教育学院 | 牵头领导：张爱国 配合领导：李峻
41 |  | 16.通过创新创业大学建设，构建以创新创业能力为本的课程体系，将创新创业教育融入人才培养全过程。结合一校一园和一院一企的教学平台，实行“双纲导教”、“双课施教”、“双师执教”、“双向考核”、“双证就业”。促进学校与企业合作，形成产学研战略联盟，促进专家学者积极与企业家开展技术创新活动，与企业共同承担科技项目，实现科研资源共享。以产业园和各个公司为平台，以项目为纽带，开展为企业调研、咨询、决策等科技服务。 | （1）构建以创新创业能力为本的课程体系，将创新创业教育融入人才培养全过程； | 牵头部门：就业创业处 | 李峻
42 |  |  | （2）结合一校一园和一院一企的教学平台，实行“双纲导教”、“双课施教”、“双师执教”、“双向考核”、“双证就业”。 | 牵头部门：就业创业处 配合部门：教学科研处、生产实训与技能鉴定处 | 牵头领导：李峻 配合领导：钟燕锋、张爱国
43 |  |  | （3）促进学校与企业合作，形成产学研战略联盟，促进专家学者积极与企业家开展技术创新活动，与企业共同承担科技项目，实现科研资源共享。 | 牵头部门：生产实训与技能鉴定处 配合部门：教学科研处、就业创业处 | 牵头领导：钟燕锋 配合领导：李峻、张爱国
44 |  | 17.通过创新创业大学建设，配合集团养生谷运营，形成“居家养老、养游结合”社区模式，并成功将这一模式推广到 3 个以上小区； 打造产教深度融合、社会认可度高的省级乃至国家级高水平大健康专 业（群）和“双精准”示范专业。 | （1）配合集团养生谷运营，形成“居家养老、养游结合”社区模式，并成功将这一模式推广到 3 个以上小区； | 牵头部门：社区学院 | 张爱国
45 |  |  | （2）打造产教深度融合、社会认可度高的省级乃至国家级高水平大健康专 业（群）和“双精准”示范专业。 | 牵头部门：教学科研处 配合部门：药学院、护理学院、健康管理学院 | 张爱国
46 |  | 18．通过创新创业大学建设，继续实施服务振兴乡村发展行动计划，“组织学生到乡村去、到基层（基地）去、到社会最需要的地方去”；将教师开展社会培训、技术研发与服务等社会服务纳入教师工作量。聚焦服务乡村振兴战略，以河源基地为抓手，建设康养教育小镇、特色产业村庄、有机农业基地、农产品电商平台，并在这一过程中培育若干创业团队。 | （1）继续实施服务振兴乡村发展行动计划，聚焦服务乡村振兴战略，以河源基地为抓手，建设康养教育小镇、特色产业村庄、有机农业基地、农产品电商平台，并在这一过程中培育若干创业团队。 | 牵头部门：乡村振兴教育学院 配合部门：就业创业处、药学院、护理学院、健康管理学院 | 牵头领导：李峻 配合领导：张爱国
47 |  |  | （2）将教师开展社会培训、技术研发与服务等社会服务纳入教师工作量。 | 负责部门：人事财务处 | 张爱国
48 |  | 19．通过创新创业大学建设,对接国家职教“双高计划”（中国特色高水平高等职业学校和专业建设计划），集中力量打造一个培养培训基地和一个创新技术服务平台（河源），在此基础上，按照国家“双高”标准建设 2 个重点专业群。 | 对接国家职教“双高计划”（中国特色高水平高等职业学校和专业建设计划），集中力量打造一个培养培训基地和一个创新技术服务平台（河源），在此基础上，按照国家“双高”标准建设 2 个重点专业群。 | 牵头部门：乡村振兴教育学院、教学科研处 配合部门：就业创业处、药学院、护理学院、健康管理学院 | 李峻 张爱国
49 |  | 20．通过创新创业大学建设，增强学校凝聚力和执行力。强化校领导班子责任担当和服务意识，充实和配强二级学院领导班子。重新明确分工和职责，杜绝“政出多门”和无法问责现象，完善相关制度，统一基本待遇（同工同酬），一级考核二级首长，二级独立考核，科学绩效考核（绩效奖励激励；运动员与裁判员分离）。 | （1）强化校领导班子责任担当和服务意识，充实和配强二级学院领导班子； | 负责部门：人事财务处 | 张爱国
50 |  |  | （2）重新明确分工和职责，杜绝“政出多门”和无法问责现象，完善相关制度，统一基本待遇（同工同酬），一级考核二级首长，二级独立考核，科学绩效考核（绩效奖励激励；运动员与裁判员分离）。 | 负责部门：人事财务处 | 张爱国